#### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

#### «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»

Советского района ХМАО-Югры

Муниципальный конкурс программ и проектов

на лучшую систему работы среди образовательных организаций Советского района, направленных на профилактику правонарушений

и формирование здорового образа жизни

- «Рука об руку»

##### проект по профилактике правонарушений

- обучающихся  МБОУ «Алябьевская СОШ»  через технологию «наставничество»

- Составители:

- Щербинина Л.Л.,

- заместитель директора

- по воспитательной работе

- Хузиева Н.В.,

- социальный педагог

- Коркина Е.А., социальный педагог

с.п. Алябьевский

2023 г.

Содержание

1.Информационная карта проекта                                                                                             3

2.Концептуальные подходы, обоснование социальной

значимости, актуальности проекта                                                                                            8

3.Цели и задачи                                                                                                                           10

4.Этапы и сроки реализации, место реализации проекта                                                       11

5.Описание содержания проекта (формы работы,

механизм реализации  с указанием охвата молодежи,

методов привлечения в программу, план – график мероприятий)                                        11

6.Схема управления проектом                                                                                                   15

7.Предполагаемые конечные результаты, их социальная

и экономическая эффективность .Методы оценки результатов                                             16

8.Кадровое обеспечение                                                                                                              16

9.Краткое описание опыта реализации проекта с указанием

достигнутых результатов                                                                                                            16

10.Финансово – экономическое обоснование проекта                                                             17

11. Список использованных источников                                                                                   18

12.Приложения                                                                                                                             20

12.1 Анализ  работы по профилактике безнадзорности и правонарушений      несовершеннолетних по итогам 2022 года в МБОУ «Алябьевская СОШ»                           20

.

12.2. Диагностические материалы                                                                                             23

1.Информационная карта проекта

| Название учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» Советского района ХМАО-Югры Тюменской области |
| --- | --- |
| Почтовый адрес учреждения | ##### 628248, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, сельское поселение Алябьевский, улица Токмянина, 13 |
| Контактный телефон учреждения | (34675) 43-3-35, 43-3-11 |
| Факс учреждения | (34675) 43-3-11 |
| E-mail учреждения | alyaba67@mail.ru |
| Основание для разработки проекта (нормативно-правовая база) | - Закон «Об образовании в Российской Федерации №273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года. - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). - Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). - Федеральный закон от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - Федеральный закон от 24.071998 №124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20 июня 2019 года №49 «Алгоритм действий специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении признаков жестокого обращения с несовершеннолетним».- Ханты – Мансиййск. -2019 – 20 с. - План воспитательных мероприятий МБОУ «Алябьевская СОШ» на 2022-2023 учебный год. - Договор с Приходом храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Малиновский от 01.09.2023 г. - План совместной работы МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа» с ОДН Пионерского ПОМ - Межведомственный план по организации воспитательной работы МБОУ «Алябьевская СОШ» с предприятиями и организациями с.п.Алябьевский на 2022-2023 учебный год. |
| Название проекта | «Рука об руку» |
| Ф.И.О. автора (составителей) | Щербинина Людмила Леонидовна, заместитель директора по воспитательной работе Хузиева Наталья Владимировна, социальный педагог |
| Руководитель проекта | Еремина Вера Александровна, директор школы |
| Актуальность проекта | В МБОУ «Алябьевская СОШ» ведется систематическая и целенаправленная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений с привлечением социальных партнеров (приложение 1). Ежегодно реализуется межведомственный план по организации воспитательной работы МБОУ «Алябьевская СОШ» с предприятиями и организациями с.п.Алябьевский. В 2018 -2019 учебном году начал работу Совет отцов. Положительный опыт работы по духовно –нравственному воспитанию как одному из ведущих направлений системы профилактики правонарушений наблюдается с приходом храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Малиновский. Часы общения, проводимые с обучающимися на темы «Подвиг», «Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми», «Семья – хранитель духовных ценностей» и д.р. формируют нравственные установки обучающихся. Об этом говорят проводимые на протяжении нескольких лет маркетинговые исследования среди субъектов образовательного процесса. При анализе уровня воспитанности обучающихся за 2021 – 2022 учебный год, выявлено повышение по критериям: долг и ответственность, доброта и отзывчивость, честность и справедливость на 10-15%. В 2022 -2023 учебном году в школу прибыл 1 подросток, находящийся в социально – опасном положении и учатся 1 обучающаяся из семьи, находящихся в социально – опасном положении. С ними и их семьями реализуется индивидуальная программа реабилитации классным руководителем, социальным педагогом, педагогом - психологом. Для образовательной организации является актуальной тема наставничества, она неоднократно обсуждалась на педагогических советах, Управляющем совете, Совете профилактики. В школе обучаются дети из семей, находящихся в социально – опасном положении в течение нескольких лет. Проводимая индивидуально – профилактическая работа в отношении этих семей заметных положительных результатов не дает. Есть обучающиеся с которыми родители и школа, использовав все механизмы, не могут повлиять на мотивацию и положительную жизненную установку. Несколько лет назад у школы был положительный опыт, когда кооптированный член Управляющего совета был закреплен за неуспевающим и склонным к правонарушениям подростком. В течение учебного года обучающийся под руководством наставника окончил 9 класс и прошел государственную итоговую аттестацию. Для качественной работы в данном направлении необходимо создать теоретические и практические механизмы реализации наставничества в образовательной организации. ##### Исходя из этого было принято решение о создании проекта по профилактике правонарушений «Рука об руку», который позволит создать организационные и социально-педагогические условия для успешной учебной адаптации и социализации обучающихся, профилактики правонарушений в МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа». Участие в проекте субъектов образовательного процесса (обучающиеся и родители), наставников добровольное, на основе письменного согласия. К реализации проекта будут привлекаться социальные партнеры, в сотрудничестве с которыми наблюдается положительный результат в воспитании и социализации обучающихся. Проект представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий и взаимодействия общеобразовательного учреждения с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями, культуры и спорта. Проект включает в себя следующие деятельность по направлениям: - Работа с обучающимися; - Работа с семьей обучающихся; - Работа с педагогическим коллективом ОУ; - Работа с социальными партнерами. |
| Цель | ##### Создание в образовательной организации системы наставничества в профилактике правонарушений с обучающимися и семьями, находящимися в социально – опасном положении или оказавшимися в трудной жизненной ситуации. |
| Задачи | Организационные задачи: - Изучить актуальность проблемы. - Изучить концептуальную базу проекта. - Сформулировать цели, задачи, ожидаемые результаты и другие основные параметры проекта. - Разработать механизм реализации проекта, наполнить формами работы. - Подготовка к реализации проекта. - Реализация мероприятий. 7. Промежуточный мониторинг. Корректировка форм деятельности. 8. Оценка эффективности проекта. Содержательные задачи: 1. Оказать помощь в адаптации и социализации обучающимся семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении; 2. Создать в образовательной организации возможность качественной коммуникации обучающихся и их семей с опытными наставниками, которые «состоялись» в жизни и имеют определенный социальный успех; 3. Формировать успешную учебную адаптацию и социализацию обучающихся; 4.Создать условия для воспитания духовно-нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской позиции, и профилактики правонарушений 5. Содействовать объединению усилий с другими субьектами социализации по проведению мероприятий, включающих формирование у обучающихся способности к успешной учебной адаптации и социализации обучающихся, профилактике правонарушений; 6. Формировать у обучающихся культуру сотрудничества в урочной и внеурочной деятельности, повысить коммуникативные компетенции обучающихся. |
| Общее количество и возраст участников проекта | 272 обучающихся с 6 до 18 лет. |
| Место и сроки реализации проекта | - Проект реализуется на территории МБОУ «Алябьевская СОШ». Проект рассчитан на период 2022 – 2024 годы. Реализуется последовательно через этапы, отражающие задачи проекта. |
| Ресурсы | - Информационные (интернет-ресурсы и литература по теме программы); - материально-технические (ПК с программным обеспечением и выходом в интернет, средства для реализации программы, необходимый инвентарь и оборудование, расходные материалы); - нормативно-правовые (документы различного уровня от международного до локального); - методические (повышение квалификации участвующих в реализации программы педагогов, обеспечение необходимыми учебно-методическими материалами); - организационные (организация мероприятий, составление необходимых планов, координация деятельности педагогов по организации основных мероприятий для всех участников УВП); - человеческие, в т.ч. кадровые (педагоги, классные коллективы, родители законные представители обучающихся, социальные партнеры). |
| Исполнители программы | Исполнители: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители 1-11 классов, учителя-предметники, педагоги–организаторы, педагог-психолог. Сопутствующий кадровый состав: специалист по информатизации, библиотекарь, заведующий по административно-хозяйственной части. Мониторинг осуществляет педагог-психолог. Адресаты мониторинга: обучающиеся и родители, наставники |
| География участников | - Администрация и педагоги школы - Управляющий совет школы - Совет отцов школы - Дети (обучающиеся школы) - Совет министров школьного объединения «Республика мальчишек и девчонок» - Администрация с.п. Алябьевский - Совет ветеранов с.п. Алябьевский - Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Малиновский - МУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» - МБУ СКСОК «Авангард» - Молодежный совет при главе администрации с.п. Алябьевский - Пожарная часть с.п.Алябьевский - МБУ ХМАО –Югры «Советская больница» - БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная больница» |
| Ожидаемые результаты, индикаторы их измерения | - Снижение количества обучающихся и семей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении (сравнительный количественный мониторинг по годам). - Успешная учебная адаптация и социализация обучающихся (социально-психологический мониторинг в рамках внутришкольных контролей по адаптации и сопровождению обучающихся). - Уменьшение количества противонарушений среди обучающихся общеобразовательной организации (сравнительный количественный мониторинг по годам). - Повышение коммуникативных компетенций обучающихся, индекса сплоченности классных коллективов (ежегодный срез фронтальных исследований среди обучающихся). - Налажено тесное сотрудничество с другими субьектами социализации по проведению мероприятий, включающих формирование у обучающихся способности к успешной учебной адаптации и социализации обучающихся (подведение итогов по результатам проекта). - Наставляемые получат реальную возможность качественной коммуникации с опытными наставниками, которые «состоялись» в жизни и имеют определенный социальный успех (подведение итогов по результатам проекта). |

2.Концептуальные подходы, обоснование социальной значимости,

актуальности проекта

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и правовое воспитание юных граждан нашей страны - неотъемлемая часть государственной правовой политики, нравственного, и духовного воспитания. Психолого-педагогический механизм, с помощью которого осуществляется профилактическая деятельность среди подрастающих поколений средствами правового обучения и воспитания, должен строиться на основе таких положений, как законопослушание, доброта, отзывчивость, дружелюбие, чувство справедливости, приоритет моральных, духовно-нравственных начал во взаимоотношениях друг с другом, особенно между представителями старших и младших поколений.

Духовно-нравственное воспитание, как часть целостного образовательного процесса, является одним из ведущих направлений системы профилактики правонарушений. Но основой его становится духовная культура той среды, в которой живёт ребёнок (семья, школа, религиозные учреждения).  В целом, если соблюдать условия профилактики правонарушений через духовно-нравственное воспитание, нравственные ценности становятся устойчивым ценностным образованием личности и защищают от пагубных влияний социальной действительности. А это и есть главная цель в профилактике правонарушений среди подростков.

В современных условиях в образовательной и воспитательной системе нашей страны возрастает необходимость интеграции в учебно-воспитательный процесс разнообразных инновационных форм работы с обучающимися, направленных на развитие ценностных мировоззренческих установок и формирование активных, ответственных  и компетентных граждан.

Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у обучающихся социального опыта и воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей является наставничество и волонтерство, как инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании школьников.

Отсутствие условий для социализации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации создает высокую степень угрозы приобщения их к криминогенной среде, ведет к асоциальному поведению.

В этой связи развитие волонтерской деятельности в учреждениях образования, организация наставничества с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, представляется одним из наиболее эффективных средств формирования у них социального опыта, воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей.

Наличие у несовершеннолетнего значимого взрослого является наиболее сильным реабилитационным условием его успешной социализации. Важнейшим инструментом данной системы является технология наставничества.

Педагогический проект  «Рука об руку»   разработан  на основе методических рекомендаций  «Организация наставничества и волонтерства в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» БУ ХМАО-Югры для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  «Центр психолого – педагогической реабилитации и коррекции», опыта работы Иркутской области  и предназначен для обучающихся 1-11 классов МБОУ  «Алябьевская средняя общеобразовательная школа».

- Педагогический проект направлен на создание  в образовательной организации системы наставничества  по профилактике правонарушений с обучающимися и семьями, находящимися в социально – опасном положении или оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Опыт наставничества в нашей стране имеет глубокие корни. Это российская практика, успешно зарекомендовавшая себя еще в дореволюционной России, адаптированная и распространенная в СССР, а сейчас по-новому осмысленная и внедренная в совместную работу детских домов и некоммерческих организаций в нескольких регионах РФ.

Глоссарий  (основные понятия проекта).

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, которые самостоятельно не в состоянии решить проблемы жизнедеятельности, возникшие у них под воздействием тех или иных обстоятельств. Это дети,  оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении – лица,  которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушение или антиобщественные действия.

Семьи, находящиеся в социально опасном положении - семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Наставник (воспитатель, учитель) – человек, обладающий определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения жизненными и (или) профессиональными навыками.

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности.

##### Педагогический проект по профилактике правонарушений  имеет большое значение для решения ряда воспитательных и социальных проблем.

- Основной упор будет сделан на раскрытие сильных сторон подростков, выявление и укрепление положительных личностных качеств, обсуждение и совершенствование их навыков в области определения целей, установления контактов, разрешения конфликтов, помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута и трудоустройстве.

- Актуальность проекта

В МБОУ «Алябьевская СОШ»  ведется систематическая и целенаправленная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений с привлечением социальных партнеров. Ежегодно реализуется межведомственный план по организации воспитательной работы МБОУ «Алябьевская СОШ» с предприятиями и организациями с.п.Алябьевский. В 2018 -2019 учебном году начал работу Совет отцов. Положительный опыт работы по духовно –нравственному воспитанию как одному из ведущих направлений системы профилактики правонарушений наблюдается с приходом храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Малиновский. Часы общения, проводимые с обучающимися на темы «Подвиг», «Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми», «Семья – хранитель духовных ценностей» и д.р. формируют нравственные установки обучающихся. Об этом говорят проводимые на протяжении нескольких  лет маркетинговые исследования среди субъектов образовательного процесса. При анализе уровня воспитанности обучающихся за 2021 – 2022 учебный год, выявлено повышение по критериям: долг и ответственность, доброта и отзывчивость, честность и справедливость на 10-15%.

В  2022 -2023 учебном году в школу прибыл  1 подросток, находящийся в социально – опасном положении и учится 1 обучающихся из семьи, находящихся в социально – опасном положении.  С ними и их семьями реализуется индивидуальная программа реабилитации классным руководителем, социальным педагогом, педагогом - психологом.

Для образовательной организации является актуальной тема наставничества, она неоднократно обсуждалась на педагогических советах, Управляющем совете, Совете профилактики. В школе обучаются дети из семей, находящихся в социально – опасном положении в течение нескольких лет. Проводимая индивидуально – профилактическая работа в отношении этих семей заметных положительных результатов не дает. Есть обучающиеся с которыми родители и школа,  использовав все механизмы, не могут повлиять на мотивацию и положительную жизненную установку.

Несколько лет назад у школы был положительный опыт, когда кооптированный член Управляющего совета был закреплен за неуспевающим и склонным к правонарушениям подростком. В течение учебного года  обучающийся под руководством наставника окончил  9 класс и прошел государственную итоговую  аттестацию.

Для качественной работы в данном направлении необходимо создать теоретические и практические механизмы реализации наставничества в образовательной организации.

##### Исходя из этого было принято решение о создании  проекта по профилактике правонарушений «Рука об руку», который  позволит создать организационные и социально-педагогические условия для успешной  учебной адаптации и социализации обучающихся, профилактики правонарушений  в МБОУ «Алябьевская средняя общеобразовательная школа».

Участие в проекте субъектов образовательного процесса (обучающиеся и родители), наставников добровольное, на основе письменного согласия.

К реализации проекта будут привлекаться социальные партнеры, в работе с которыми наблюдается положительный результат в воспитании и социализации обучающихся.

Проект представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий и взаимодействия общеобразовательного учреждения с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями, культуры и спорта.

Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся как эффективной меры профилактики правонарушений.

3. Цели и задачи проекта

##### Цель: Создание  в образовательной организации системы наставничества  по профилактике правонарушений с обучающимися и семьями, находящимися в социально – опасном положении или оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Организационные задачи:

- Изучение актуальности проблемы.

- Изучение концептуальной базы проекта.

- Формулирование цели, задач, ожидаемых результатов и других основных параметров программы.

- Разработка механизма реализации проекта, наполнение формами работы.

- Подготовка к реализации проекта.

- Реализация мероприятий.

- Промежуточный мониторинг. Корректировка форм деятельности.

- Оценка эффективности программы.

Содержательные задачи:

1.	Оказать помощь в адаптации и социализации обучающимся семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении;

2.	Создать в образовательной организации возможность качественной коммуникации обучающихся и их семей с опытными наставниками, которые «состоялись» в жизни и имеют определенный социальный успех;

3.	Формировать успешную учебную адаптацию и социализацию обучающихся;

4.Создать условия для воспитания  духовно-нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской позиции,  и профилактики правонарушений

5.	Содействовать объединению  усилий с другими субьектами социализации по проведению мероприятий,  включающих формирование у обучающихся способности к успешной учебной адаптации и социализации обучающихся, профилактике правонарушений;

6.	Формировать у обучающихся культуру сотрудничества в урочной и внеурочной деятельности, повысить коммуникативные компетенции обучающихся.

4. Этапы и сроки реализации, место реализации проекта

- Время реализации: Проект рассчитан на период 2022 – 2024 годы. Реализуется последовательно через этапы, отражающие задачи проекта.

- Место реализации: Проект реализуется на территории МБОУ «Алябьевская СОШ».

5. Содержание проекта

(формы работы, механизм реализации, методов привлечения в проект, план – график мероприятий)

Проект включает в себя следующие деятельность по направлениям:

- Работа с обучающимися;

- Работа с семьей обучающихся;

- Работа с педагогическим коллективом ОУ;

- Работа с социальными партнерами.

5.1.Формы работы:

Основными формами деятельности в рамках реализации проекта являются:

- наблюдение;

- курирование – способ сохранения и поддерживания контакта наставника и подростка, контроля ситуации со стороны наставника;

- индивидуальные беседы;

- тематические встречи;

- патронаж семьи;

- интервенция – специфический способ «вхождения» в личностное пространство для минимизации (устранения) негативной адаптации и стимулирования позитивной адаптации личности в изменяющихся ситуациях;

- психолого-педагогическая поддержка – своевременное позитивное воздействие педагога, наставника и родителей (взрослых) на подростков с целью выработки у них адекватной самооценки, способности противостоять негативному влиянию окружающих, повышению учебной мотивации и даптации.

- социально-психологическая профилактика – это предупреждение возможных негативных последствий поведения, нежелательных для обучения и развития подростков;

- консультирование – превентивная, упреждающая помощь, предотвращающая развитие нежелательных осложнений.

- участие в работе Совета профилактики

- участие в заседаниях родительского клуба

Виды деятельности наставника:

- Аналитическая деятельность наставника. Наставники постоянно находятся в процессе аналитической деятельности. При заполнении дневника каждый наставник анализирует ситуацию, в которой находится подопечный подросток.

- Реабилитационная деятельность направлена на возвращение подростка  к обычной деятельности (учебной, трудовой), к прежним своим обязанностям, на преодоление дезадаптации.

- Профилактическая деятельность направлена на профилактику девиантных форм поведения.

- Информационная деятельность наставника заключается в расширении кругозора подростка, в развитии его общей осведомленности, а также в получении необходимых знаний.

- Социальная деятельность наставника направлена на вовлечение обучающегося в различные социальные институты, привлечения подростка к социально одобряемым формам деятельности.

##### Комплекс мероприятий проекта предусматривает охват всех категорий граждан сельского поселения Алябьевский. Однако приоритетным направлением проекта являются обучающиеся и родители. При этом главный акцент делается на работу в школе, как интегрирующего центра совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных организаций.

5.2.Механизм реализации проекта

|  | - Этап | - Соответствующая организационная задача | - Основное содержание | - Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Поисковый | - Изучение актуальности проблемы | - Анализ проблемы на территории образовательного учреждения. | - 2021-2022 учебный год - (3 четверть) |
| - 2 | - Концептуальный | - Изучение концептуальной базы проекта | - Изучение нормативно-правовой базы по вопросу. | - 2021-2022 учебный год - (3 четверть) |
| 3 | Конкретизирующий | Формулирование цели, задач, ожидаемых результатов и других основных параметров проекта | Информационно-аналитическая деятельность по формулированию основных параметров проекта. | - 2021-20220 учебный год - (3 четверть) |
| 4 | - Подготовительный | Подготовка к реализации проекта. Разработка механизма реализации проекта, наполнение эффективными формами работы | - Ресурсное обеспечение (кадровое, материально-техническое, методическое). | - 2021-2022 учебный год - (3 четверть) |
| - 5 | - Практико-внедренческий | Реализация мероприятий | - Проведение запланированных мероприятий по основным направлениям проекта | - 2022-2023 учебный год - (1 четверть) |
| - 6 | - Аналитический | Промежуточный мониторинг. Корректировка форм деятельности | - Промежуточная диагностика результатов по критериям. Корректировка при необходимости, использование вариативных форм | - 2022-2023 учебный год. (3 четверть) |
| - 7 | - Итоговый | - Оценка эффективности проекта | - Диагностическая деятельность по ранее отобранным критериям в соответствии с ожидаемыми результатами, анализ результатов | - 2022-2023 учебный год (4 четверть) |

5.3.План – график  мероприятий

| Мероприятие | Адресат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Обучение педагогов на курсах повышения квалификации «Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков группы риска» | Кураторы проекта | Апрель 2023 года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В. |
| Работа с нормативно – правовой базой | Кураторы проекта | Апрель 2023 года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В. |
| Создание реестра семей и обучающихся (подопечных) | Обучающиеся и семьи | Сентябрь 2023 года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В, педагог – психолог Коркина Е.А., классные руководители 1-11 классов |
| Создание реестра наставников (набор, диагностика, отбор) | Наставники | Сентябрь 2023 года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В, педагог – психолог Коркина Е.А. |
| Обучение наставников (семинары, практикумы) | Наставники | Сентябрь 2023 года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В, педагог – психолог Коркина Е.А. |
| Закрепление наставников | Обучающиеся, родители | Сентябрь 2023 года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В. |
| Проведение тематических встреч | Обучающиеся, родители | 1 раз в четверть 2022-2023 учебный год | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В. |
| Участие в заседаниях родительского клуба | Обучающиеся, родители | 1 раз в четверть 2022-2023 учебный год | Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В, педагог – психолог Коркина Е.А. |
| Индивидуальные беседы | Обучающиеся, родители | В течение года | Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В, педагог – психолог Коркина Е.А., наставники |
| Патронат семей | Обучающиеся, родители | 1 раз в четверть 2022-2023 учебный год | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В., наставники |
| Сопровождение наставников | Наставники | Октябрь 2022–апрель 2023 года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В. |
| Мониторинг и контроль наставников | Наставники | В течение года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В, педагог – психолог Коркина Е.А. |
| Завершение наставничества | Кураторы, наставники, обучающиеся, родители | Май 2024 года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В |
| Совместное подведение итогов реализации проекта | Кураторы, наставники, обучающиеся, родители | Май 2023 года | Заместитель директора по ВР Щербинина Л.Л., социальный педагог Хузиева Н.В, педагог – психолог Коркина Е.А. |

6.Схема управления программой

Директор

(осуществляет общее руководство Проектом

дддд

Заместитель директора по ВР

(общее руководство за реализацией Проекта, координация деятельности)

Социальный педагог, классные руководители,  педагог- организатор, педагог –психолог, методист, учителя – предметники, библиотекарь, специалист по информатизации

(организация мероприятий, реализация программ развития классных коллективов, плана мероприятий по проекту, осуществление мониторинга)

Наставники

Родители обучающихся

(законные представители)

Социальные партнеры

Обучающиеся

Взаимодействие с общественными структурами и социумом

Взаимодействие школьных общественных структур в рамках Проекта

1. Педагогический совет

2.Совет министров школьного объединения «Республика мальчишек и девчонок».

3. Волонтеры.

4.Совет отцов.

5. Управляющий совет школы.

Взаимодействие с социальными партнерами в рамках Проекта.

- Администрация с.п. Алябьевский

- МАДОУ  детский сад «Чебурашка» с.п.Алябьевский

- Совет ветеранов с.п. Алябьевский

- Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Малиновский

5. МУК «Межпоселенческая библиотека Советского района»

6. МБУ СКСОК «Авангард»

7. Молодежный совет при главе администрации с.п. Алябьевский

8. ОДН Пионерского ПОМ

9.Пожарная часть с.п.Алябьевский

10.МБУ ХМАО –Югры «Советская больница»

11.БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная больница»

Положительным в данной работе можно считать то, что сотрудничество и  взаимодействие с данными организациями осуществляется постоянно. Приглашение специалистов на внеурочные мероприятия повышает познавательную активность обучающихся, их интерес к проводимым делам.

7. Кадровое обеспечение

В реализации Проекта участвуют:

- Директор школы (осуществляет общее руководство Проектом).

- Заместитель директора по воспитательной работе (реализация Проекта, оказание помощи педагогам).

- Классные руководители, педагоги, педагоги – организаторы,  социальный педагог педагог–психолог, библиотекарь, педагоги,  (реализаторы Проекта).

8. Краткое описание опыта реализации проекта с указанием достигнутых результатов

На сегодняшний день реализация проекта находится на практико-внедренческом этапе (подготовка к реализации проекта, разработка механизма реализации проекта, наполнение эффективными формами работы.)

Проект  обсуждался и одобрен на  Управляющем совете школы (протокол № 3 от 29.11.2022 года).

Проанализированы материально-технические, педагогические условия реализации Проекта

Подобраны диагностические методики по основным направлениям Проекта.

- Предполагаемые конечные результаты, их социальная и экономическая эффективность

- Снижение количества обучающихся и семей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении (сравнительный количественный мониторинг по годам).

- Успешная учебная адаптация и социализация обучающихся  (социально-психологический мониторинг в рамках внутришкольных контролей по адаптации и сопровождению обучающихся).

- Уменьшение количества противонарушений среди обучающихся общеобразовательной организации (сравнительный количественный мониторинг по годам).

- Повышение коммуникативных компетенций обучающихся, индекса сплоченности классных коллективов (ежегодный срез фронтальных исследований среди обучающихся).

- Налажено тесное сотрудничество с другими субьектами социализации по проведению мероприятий,  включающих формирование у обучающихся способности к успешной учебной адаптации и социализации обучающихся (подведение итогов по результатам проекта).

- Наставляемые получат реальную возможность качественной коммуникации с опытными наставниками, которые «состоялись» в жизни и имеют определенный социальный успех (подведение итогов  по результатам проекта).

10.Финансово – экономическое обоснование программы

Мероприятия носят плановый характер в рамках образовательной и воспитательной работы в школе.

При наличии дополнительных ресурсов в образовательной организации можно запланировать расходы на формирование тематического методического банка, обучение специалистов на курсах повышения квалификации (более экономичный вариант – в дистанционном режиме).

11.Список использованных источников

1.Важность духовно-нравственной профилактики в воспитании школьников как основного средства предотвращения правонарушений: электрон ресурс. -  Режим доступа: https://infourok.ru/vazhnost-duhovnonravstvennoy-profilaktiki-v-vospitanii-shkolnikov-kak-osnovnogo-sredstva-predotvrascheniya-pravonarusheniy-1151105.html.

2.Закон «Об образовании в Российской Федерации №273 -ФЗ  от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года.

- 3.Из опыта работы «Организация наставничества в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» : электрон. ресурс. – Режим доступа :

https://infourok.ru/iz-opita-raboti-organizaciya-nastavnichestva-v-rabote-s-detmi- okazavshimisya-v-trudnoy-zhiznennoy-situacii-716916.html.

4.Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).

5.Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993).

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России : электрон. ресурс. – Режим доступа: http://day-of-culture.narod.ru.

6.Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков  «групп риска» : электрон. ресурс. – Режим доступа : http://sovetotsov.nso.ru/sites/ sovetotsov.nso.ru/wodby_files/files/page_34/metodicheskoe_posobie_po_nastavnichestvu.pdf.

7.Никитина С. А. Формирование гражданско-патриотического самосознания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через общественно значимые институты гражданского общества / С.А.Никитина, М.М.Прокопьева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – Режим доступа:  – URL: http://e-koncept.ru/2019/0.htm.

8.Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 20 июня 2019 года №49 «Алгоритм действий специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении признаков жестокого обращения с несовершеннолетним».- Ханты – Мансиййск. -2019 – 20 с.

9.Расти добро: из  опыта работы  НКО  по программам наставничества : электрон. ресурс. –Режим доступа:  https://vestnik-nko.ru/wp-content/uploads/2019/06/RD_2019_FIN-RASTIM-DOBRO_NASTAVNICHESTVO.pdf

10.Страмбовская Ю. С. Внедрение инновационных технологий. Проект социального наставничества «Подснежник» / Ю.С. Страмбовская  // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. –Режим доступа: http://e-koncept.ru/2019/0.htm.

# 11.Титова Т.Е. Тьюторское сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» : (описание опыта реализации технологии "Наставничество") : электрон. ресурс / Т.Е.Титова. – Режим доступа: https://infourok.ru/opisanie-opita-realizacii-tehnologii-nastavnichestvo-3160427.html

12.Федеральный закон от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

13.Федеральный закон от 24.071998 №124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

14.Цыгановская М.В.  Организация наставничества и волонтерства в работе с детьми,

оказавшимися в трудной жизненной ситуации : методические рекомендации : метод. рекомендации  / М.В.Цыгановская. – Режим доступа:  https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/vospitanie/metodicheskie- rekomendatsii/1668446/organizatsiya-nastavnichestva-i-volonterstva-v-rabote-s-detmi

Приложение 1.

Анализ  работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 2022 года в МБОУ «Алябьевская СОШ»

В МБОУ «Алябьевская СОШ»  ведется систематическая и целенаправленная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений с привлечением социальных партнеров.

Одним из показателей успешной социализации детей и подростков в обществе является их социальная активность.  В образовательной организации созданы условия для проявления лидерских качеств учащихся через развитие детского общественного движения.  В  школе создано и функционирует ученическое самоуправление «РМиД» («Республика мальчишек и девчонок».

В течение учебного года  принимали активное участие в мероприятиях детско –юношеского движения «Российское движение школьников», членами которого стали 24  обучающихся.

Большое внимание  в образовательной организации уделяется  отдыху обучающихся в  каникулярный период. В период осенних, весенних и летних каникул (июнь) на базе школы работает лагерь с дневным пребыванием детей.

В школе уделяется большое внимание профилактической работе. По профилактике ПДД проводятся беседы, игры, конкурсы, операция «Внимание, дети!», конкурс «Безопасное колесо».

Совместно с Пожарной частью  п.Алябьевский ежемесячно для обучающихся проходят игры,  беседы, экскурсии, учебные эвакуации по противопожарной тематике.

Положительный опыт работы по духовно –нравственному воспитанию как одному из ведущих направлений системы профилактики правонарушений наблюдается с приходом храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Малиновский. Часы общения, проводимые с обучающимися на темы «Подвиг», «Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми», «Семья – хранитель духовных ценностей» и д.р. формируют нравственные установки обучающихся. Об этом говорят проводимые на протяжении нескольких  лет маркетинговые исследования среди субъектов образовательного процесса. При анализе уровня воспитанности обучающихся за 2021 – 2022 учебный год, выявлено повышение по критериям: долг и ответственность, доброта и отзывчивость, честность и справедливость на 10-15%.

В рамках Дня правовой помощи  проведены: демонстрация видеороликов, час правовой помощи. С 13.00 до 14.00 ч. в кабинете директора работала группа правового  консультирования.

В течение учебного года прошли тематические классные часы «Каков он мир, в котором мне тепло», единый профилактический час «Счастье жить!», «Если ты выбираешь жизнь», Уроки доброты и др.

Проводились мероприятия профоориентационной направленности:  Всероссийский открытый урок по профориентации, экскурсии  в РЦ «Солнышко», День финансовой грамотности, классный час «Мир современных профессий».

Особое внимание в прошедшем  году уделялось профилактическим мероприятиям по культуре безопасности: Единый урок формирования культуры безопасности обучающихся,   Единый урок по правам человека; беседы «Береги свою жизнь», «Твоя безопасность», «Когда нужно говорить НЕТ!» ( с участием врача - нарколога БУХМАО-Югра «Советская ПНД»); классные часы по профилактика правонарушений, навыкам уверенного поведения»,   классные родительские собрания.

С 2011 года с целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ учащиеся 8-11-х классов являются активными участниками добровольного тестирования.

Для диагностики девиантного риска в начальном звене обучения используются проективные методики «Кактус» и «несуществующее животное», в среднем и старшем звене – «Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению» (разработан Вологодским центром гуманитарных исследований и консультирования «Развитие»). Методика содержит шкалы по выявлению склонностей к аддиктивному поведению, склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, склонности к агрессии и насилию, уровень волевого контроля эмоциональных реакций, склонности к делинквентному поведению.

Деятельность общеобразовательной организации осуществляется во взаимодействии с социальными партнерами на основе межведомственного плана, что позволяет качественно решать вопросы по оказанию помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами, дорожно-транспортных происшествий с детьми, профилактике экстремизма.

Организация межведомственного взаимодействия с субъектами системы профилактики, анализ и коррекция организации работы служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения с несовершеннолетними, их родителями, педагогами по вопросам формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике насилия в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми является основными направлениями деятельности социального педагога.

Ежегодно проводит социометрии в каждом классе для выявления лидеров, предпочитаемых и аутсайдеров.  На основании результатов строится совместная с классными руководителями работа на сплочение коллектива, снизился уровень конфликтных ситуаций.

В течение учебного года было проведено 691 индивидуальных и групповых бесед (с родителями - 180, педагогами - 53 и обучающимися – 458). Основной тематикой этих бесед были: проблемы дисциплины на уроках и переменах, проблемы взаимоотношений с учителями, с одноклассниками, проблемы внешнего вида, успеваемости и посещаемости учебных занятий. Беседы проводились как отдельно социальным педагогом, так и совместно с администрацией школы, педагогом - психологом школы.

Совместно с инспектором ОДН было проведено 22 классных часа на темы: «Правила поведения в общественных местах»; «Комендантский час»; «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»  и др..

В течение учебного года было проведено 4 заседания Совета по профилактике, где были рассмотрены вопросы успеваемости и посещаемости учащихся, отчёты классных руководителей о проделанной работе с обучающимися, находящимися в социально – опасном положении, о постановке и снятии обучающихся с различных видов учётов, о принятых мерах результатах организации полезной занятости, досуга (посещение клубов, кружков, спортивных секций), вовлечению к занятиям физической культурой, спортом в свободное от учебы (работы) время, а также профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве  несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении.

На конец 2021-2022 учебного года в школе 7 обучающихся, оставшихся без попечения родителей и сирот. Все опекаемые дети заняты в различных кружках и секциях, привлекаются к участию в классных и общешкольных мероприятиях. В течение года проводились индивидуальные беседы с опекунами по поводу проблем с опекаемыми, летнего отдыха. В течение года по запросу органов опеки все опекаемые дети были обследованы психологом, предоставлены характеристики.

Эффективно организованы совместные мероприятия с родителями в школе. На территории школы успешно функционирует ряд объединений для работы с родителями (семейный клуб, программы коррекции детско-родительских отношений).

Педагогом-психологом традиционно большое внимание уделялось организации фронтальной комплексной работы по профилактике суицидального поведения. 10 лет ОУ функционирует в режиме  усовершенствованной модели суицидальной профилактики. В рамках данного направления в каждом классе был проведен классный час «Профилактика суицидального риска и тревожных состояний. Тренинг по предупреждению виктимного поведения, профилактике агрессии. Формирование уверенности в себе, выработка мотивации достижения успеха». Проблема суицидальной профилактики многократно освещалась на общешкольных родительских конференциях и классных родительских собраниях. Ежеквартально подается отчет о количестве детей данной «группы риска» и формах работы суицидальной профилактики.

По  профилактике девиантного поведения на районных мероприятиях был разработан алгоритм выявления детей с девиантным поведением и реализован в образовательном учреждении. На педагогических советах и методических объединениях классных руководителей было произведено ознакомление педагогов с данным алгоритмом, сроками исполнения и необходимыми формами работы. С помощью классных руководителей был составлен реестр обучающихся с подозрением на девиантное поведение в соответствии с указанными критериями. Далее педагогом-психологом была проведена диагностика с каждым из указанных обучающихся. В отчет по девиантным детям также были включены все проведенные формы работы педагога-психолога, социального педагога и классных руководителей.

Кроме того, усиление профилактической работы касалось и неполных семей, а также семей, склонных к возникновению неблагополучия. Был реализован ряд мер, соответствующих приказам: диагностика, консультации, занятия.

Акции в рамках пропаганды Детского телефона доверия, Всероссийский День правовой помощи детям, Межведомственная профилактическая акция «Подросток», Акция, посвящены толерантному отношению к детям с РАС и мн.др. В каждом случае планировалась работа совместно с заместителем директора по ВР, социальным педагогом и педагогом-психологом. Далее информация доносилась до классных руководителей, и в дальнейшем реализовывались многочисленные мероприятия (такие, как родительские конференции, акции, классные часы, контроль над семьями, находящимися в социально-опасном положении и .др.).

Седьмой год в школе функционирует реструктурированное в связи с новым законодательством направление медиации конфликтов. В текущем году направление успешно функционировало благодаря заявлениям не только администрации, но и классных руководителей. В течение года в Службу поступило 6 заявления, каждое из которых было отработано (были подписаны примирительные договора). Всего было проведено 33 групповых мероприятий в рамках службы (предварительные, общие примирительные и аналитические встречи). Также работа по данному направлению включает рекламу службы на каждом посещенном родительском собрании и общешкольных родительских конференциях, ведение документации (журналы регистрации заявок и мероприятий, составление договоров, отправку отчетов в Управление образования и их размещение на сайте).

Основными результатами данного направления можно считать успешное функционирование Службы.

Большое внимание уделяется проведению с обучающимися массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

В ноябре 2021 года  и апреле 2022 года традиционно прошла антинаркотическая акция. Всероссийская акция «СТОП СПИД / ВИЧ» прошла в декабре 2021 года и мае 2022 года согласно плану.

Обучающиеся  принимали участие в спортивно – оздоровительных мероприятиях, посещали занятия по внеурочной деятельности «Шахматы», «ОФП», «Мини – футбол». Лыжными гонками занимаются 40 человек,  тхеквондо 10 человек, плаванием 8 человек. Воспитанники МАУ СШОР имеют достижения на уровне региона и России.

Количественный показатель обучающихся, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа уменьшилось на конец 2022 года  (из 3 обучающихся на конец года – 2).

Приложение 2

Диагностические материалы

Анкета-опросник

участника проекта «Рука об руку»

I. Личные данные

1. Фамилия, имя, отчество

2. Пол

3. Дата рождения/возраст

4. Гражданство

5. Название и адрес детского учреждения

6. Контактный телефон

7. Социальные сети

II. О тебе

1. Вспомни самый яркий, интересный случай из детства

2. Есть ли у тебя друзья?

• да, но мало

• да, много

• да, один лучший друг/подруга

• нет

3. Как ты проводишь свободное время?

• гуляю

• посещаю творческие кружки

• ничего не делаю

• у меня нет свободного времени, я занят (напиши чем)

Если ничего из перечисленного не подходит, напиши свой вариант

4. Чем ты увлекаешься? (можно отметить несколько вариантов)

• изобразительное искусство

• музыка

• танцы

• пение

• чтение

• фильмы

• компьютерные игры

• социальные сети

• спорт (какой?)

Если ничего из перечисленного не подходит, напиши свой вариант

5. Что тебе в себе нравится? А что не нравится? Что бы ты хотел в себе исправить?_________________________________________________________________

6. Как к тебе относятся взрослые (учителя,  знакомые)?

• у меня хорошие (уважительные, доверительные) отношения с ними

• у меня плохие отношения с ними, часто ссоримся, ругаемся

7. А как к тебе относятся одноклассники и ребята в школе?

(можно отметить несколько вариантов)?

• я лидер среди одноклассников, они уважают меня и прислушиваются к моему мнению

• у меня хорошие отношения с ними

• у меня плохие отношения с ними, часто ссоримся, ругаемся

• никто в классе меня не замечает, я сам по себе

8. Бывают ли у тебя трудные ситуации?

• нет

• да

Какие? (назови несколько таких ситуаций)

9. Как ты справляешься с такими ситуациями?

• сам

Как именно?

• ищу помощи

У кого?

10. Есть ли в твоей жизни взрослый, к советам которого ты прислушиваешься?

Почему именно к его советам?

11. Можешь ли ты разозлиться?

• нет

• да

В каких ситуациях?

12. Как ты ведешь себя, когда злишься?

• ухожу

• обсуждаю конфликт, спорю

• ругаюсь

• кричу

• дерусь

13. Как ты относишься к правилам?

• правила нужны, я стараюсь их соблюдать

• бывает, что нарушаю их

• никогда не соблюдаю правила

14. Нравится ли тебе учиться? Какие предметы у тебя любимые, а какие не нравятся и не

получаются?_________________________________________________________________

15. Зачем людям нужно получать образование?

• не знаю

• незачем, оно никому не нужно

• чтобы получить диплом

• чтобы получить нужные знания и устроиться на хорошую работу

• чтобы стать успешным человеком

Твой вариант ответа

16. Кем бы ты хотел быть в будущем? Что тебя в этом привлекает?__________________

____________________________________________________________________________

17. Хотел бы ты:

• лучше узнать себя и других людей? (да/нет)

• узнать новое? (да/нет) Если да, то что?

• научиться новому? (да/нет) Если да, то чему?

• научиться новому? (да/нет) Если да, то чему?

• научиться лучше общаться со сверстниками? (да/нет)

• найти помощь в решении своих жизненных проблем? (да/нет)

• найти помощь в планировании своего будущего? (да/нет)

Твой вариант ответа

18. Если бы у тебя уже был наставник, как бы он выглядел и каким человеком был?

III. Еще несколько вопросов

1. Представь ситуацию. Ты сидишь на скамейке в парке, наслаждаешься теплым летним

днем. К тебе подсаживается грузный незнакомец, и ты вдруг обнаруживаешь, что он

приземлился прямо на твою шляпу. Как ты на это отреагируешь?

• со всей яростью обругаешь незнакомца

• вытащишь свою шляпу и посмеешься над тем, какая забавная из нее получилась лепешка

• невозмутимо возьмешь и наденешь свой помятый головной убор

• горестно вздохнешь над утратой или даже заплачешь

2. Какое утверждение подходит тебе наиболее точно?

• Ты энергичен, стремителен, перемена настроения происходит резко, часто случаются

эмоциональные срывы, поведение нередко агрессивно.

• Ты жизнерадостный и отзывчивый, легко поддаешься положительным эмоциям (хотя они быстро

сменяются), бываешь легкомысленным, рассеянным и безответственным.

• Ты сочетаешь доброжелательность со спокойной рассудительностью, с трудом

приспосабливаешься к новой обстановке, но зато твои чувства отличаются постоянством.

• Ты раним и замкнут, насторожен и сдержан, поскольку обладаешь высокой эмоциональной

чувствительностью к событиям, которые происходят с тобой. Ты часто испытываешь

тревогу, и твои эмоции в основном отрицательные. Кроме того, ты избегаешь новых ситуаций,

испытаний и незнакомых людей.

3. Какое утверждение подходит тебе наиболее точно?

• Изменения в мире я оцениваю через изменения в себе.

• Изменения в себе я оцениваю через изменения в мире.

4. Выбери наиболее подходящее тебе утверждение:

• «Жизнь нужно держать в своих руках. Я ее хозяин».

• «Жизнь – поток. Нужно довериться и плыть по течению».

5. Какое утверждение подходит тебе наиболее точно?

• Мои интересы важнее интересов моей семьи (близких и друзей).

• Мои интересы равны интересам моей семьи (близких и друзей).

• Интересы моей семьи (близких и друзей) важнее моих интересов.

6. Выполняется на отдельном листе бумаги формата А4.

Возьми лист, сложи его пополам. На одной стороне изобрази животное,

а на второй – предмет, с которым ты мог бы себя ассоциировать.

Художественные способности не учитываются :)

Дата заполнения:

Анкета наставника

проекта «Рука об руку» для оценки эффективности работы

I. Вы и Ваша жизнь

1. Испытываете ли Вы удовлетворение от того, что участвуете в программе?

• Да

• Частично

• Нет

2. Рассказываете ли Вы своему окружению о Вашем участии в программе?

• Да

• Нет

3. Повлияло ли участие в программе на изменение Ваших жизненных ценностей,

увлечений, интересов, взаимоотношений с окружающими?

• Да, в позитивную сторону

• Да, в негативную сторону

• Нет

4. Учитывая все стороны Вашей жизни, насколько Вы ею удовлетворены?

Пожалуйста, обведите в кружок тот вариант ответа, который соответствует моменту

«до участия в программе».

1-2-3-4-5

Пожалуйста, обведите в кружок тот вариант ответа, который соответствует моменту

«сейчас».

1-2-3-4-5

II. Вы и младший напарник

1. Подтвердились ли те ожидания, которые были у Вас в начале участия в программе?

• Да

• Частично

• Нет

2. Удается ли Вам реализовывать свою цель как наставника?

• Да

• Частично

• Нет

3. Сколько раз Вы и Ваш младший напарник встречались лично?____________________________________________________________________

4. Как часто происходит общение с младшим напарником другими способами?

• Один раз в неделю

• Более одного раза в неделю

• Один раз в две недели и реже

5. Как Вы оцениваете уровень контакта/доверия с Вашим младшим напарником?

Пожалуйста, обведите в кружок тот вариант ответа, который соответствует моменту

«сейчас».

1-2-3-4-5

6. Как Вы оцениваете изменения в Вашем младшем напарнике?

Пожалуйста, отметьте те варианты ответов, которые соответствует моменту «в начале

участия в проекте» и моменту «сейчас».

• представления о будущем в начале нереалистичные / отсутствуют / содержательные

сейчас нереалистичные / отсутствуют / содержательные

• умение ориентироваться

в профессиях

в начале не умеет / умеет / выбирает / выбрал

сейчас не умеет / умеет / выбирает / выбрал

• культурный уровень и кругозор в начале 1-2-3-4-5

сейчас 1-2-3-4-5

• освоение новых навыков, умений,

видов деятельности

в начале 1-2-3-4-5

сейчас 1-2-3-4-5

• осознание своих желаний

и потребностей

в начале 1-2-3-4-5

сейчас 1-2-3-4-5

• понимание себя в начале 1-2-3-4-5

сейчас 1-2-3-4-5

• отношения со сверстниками в начале отсутствуют / конфликтные / нейтральные / позитивные

сейчас отсутствуют / конфликтные / нейтральные / позитивные

• отношения со взрослыми в начале отвергает / принимает / принимает формально

сейчас отвергает / принимает / принимает формально

• отношения с родными в начале отсутствуют / напряженные / нейтральные / близкие

сейчас отсутствуют / напряженные / нейтральные / близкие

• уровень школьной успеваемости в начале 1-2-3-4-5

сейчас 1-2-3-4-5

• умение и способность действовать

в группе

в начале 1-2-3-4-5

сейчас 1-2-3-4-5

• набор поведенческих моделей в начале 1-2-3-4-5

сейчас 1-2-3-4-5

• реалистичность и адекватность

суждений

в начале 1-2-3-4-5

сейчас 1-2-3-4-5

• самооценка в начале заниженная / завышенная / неустойчивая / адекватная

сейчас заниженная / завышенная / неустойчивая / адекватная

7. Какие Вы видите у ребенка сложности?_______________________________________

___________________________________________________________________________

8. Хотели бы Вы продолжить Ваше участие в проекте?

• Да

• Нет

Памятка для несовершеннолетнего

НАСТАВНИЧЕСТВО – ЭТО:

▹▹ Мудрые советы, руководство и рука помощи.

▹▹ Позади каждого добившегося успеха человека стоит одна элементарная истина:

кто-то, где-то, каким-то образом заботился о его росте и развитии. Этим человеком был их наставник.

▹▹ Наставники – это люди, которые посредством своих действий и своей работы помогают другим людям реализовывать свой потенциал.

▹▹ Помощь одного человека другому в совершении значимых качественных переходов на иной уровень знаний, жизненных навыков, мышления и сознания.

ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ТЕБЕ НАСТАВНИК?

▹▹ Построить длительные доверительные отношениям с наставником и сохранить их

на долгие годы.

▹▹ Устанавливать хорошие взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в школе и за ее пределами.

▹▹ Узнать о новых профессиях, посетить новые интересные места и научиться новым

навыкам.

▹▹ Проводить время вместе, делать вместе уроки, болеть за тебя на соревнованиях.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ТЕБЯ?

▹▹ Помочь наставнику понять тебя.

▹▹ Постараться быть приветливым и приятным в общении с наставником.

▹▹ Стараться не переносить встречи и не опаздывать на них.

▹▹ Постараться понять и принять твоего наставника.

ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ:

▹▹ Ожидать, что наставник решит все твои проблемы и будет выполнять твои обязанности за тебя.